## Cronograma
CRONOGRAMA INTERNO DEL EQUIPO
# | TAREA | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA LÍMITE | ESTADO | PRIORIDAD | ENTREGABLE / NOTAS
1 | Investigación del problema y usuarios | Realizar encuestas y análisis de necesidades. | David Núnez | 22 mayo Jue | 23 mayo Vie | Completado | Alta | Documento de investigación en Notion
2 | Definir propuesta de valor y solución | Detallar propuesta de valor y solución del proyecto. | Carlos Cruz | 23 mayo Vie | 24 mayo Sáb | En proceso | Alta | Borrador en FigJam
3 | Diseñar prototipo inicial de la app | Crear wireframes y diseño visual del prototipo. | Amelia Bueno | 24 mayo Sáb | 27 mayo Mar | Pendiente | Media | Mockup en Figma
4 | Desarrollar MVP básico | Implementar funcionalidades principales. | Valentina Hernández | 25 mayo Dom | 31 mayo Sáb | Pendiente | Alta | Subir a GitHub (repositorio del proyecto)
5 | Validación con usuarios (encuestas) | Probar el MVP con usuarios y recopilar feedback. | David Núnez | 28 mayo Mié | 2 junio Lun | Pendiente | Media | Resultados en Google Sheets
6 | Analizar resultados de validación | Analizar encuestas y feedback para mejorar el producto. | Carlos Cruz | 2 junio Lun | 3 junio Mar | Pendiente | Media | Informe de mejoras en Notion
7 | Mejorar MVP según feedback | Implementar mejoras prioritarias. | Amelia Bueno | 3 junio Mar | 6 junio Vie | Pendiente | Alta | Nueva versión en GitHub
8 | Preparar pitch y presentación | Crear presentación para la demo final. | Valentina Hernández | 6 junio Vie | 9 junio Lun | Pendiente | Media | Slides en Google Slides
9 | Ensayos del pitch | Ensayar presentación y respuestas a preguntas. | David Núnez | 9 junio Lun | 11 junio Mié | Pendiente | Media | Guion de pitch y Q&A
10 | Presentación final y entrega | Presentar el proyecto y entregar documentación. | Carlos Cruz | 12 junio Jue | 13 junio Vie | Pendiente | Alta | Entrega final del proyecto y repositorio
| Encuesta | Encuesta a estudiantes, docentes y servicio de bar | Amelia Bueno
Valentina Hernández
|  |  | LEYENDA DE ESTADOS |  |  | NIVEL DE PRIORIDAD |  | PERIODO DEL CRONOGRAMA
|  |  | Completado: Tarea finalizada |  |  | Alta: Impacto alto / Urgente |  | 22 de mayo - 13 de junio (Próximos 15 días)
|  |  | En proceso: Tarea en desarrollo |  |  | Media: Importante / Prioridad media
|  |  | Pendiente: Tarea por iniciar |  |  | Baja: Puede esperar